# ENUS 2026

Observaciones a los formularios y matriz de indicadores V07

Revisión del 5 de octubre de 2026

# Alcance de la revisión

Se presentan 26 observaciones: 23 documentadas en la matriz vigente y 3 derivadas del contraste con el documento técnico. Cada punto identifica ubicación, problema, impacto, indicadores y acción propuesta. Los formularios fuente no se modificaron.

## Fuentes

Cuestionario: ENUS_Formato_por_Modulos_CartaDerechos_V07 17092026.xlsx.

Indicadores: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx. Ambos archivos están en 00_Cuestionario/V1.

## Prioridades y seguimiento

7 observaciones de prioridad alta, 10 media, 8 baja y 1 resuelta en la fuente. Las prioridades de los puntos 1–23 proceden de la matriz; las de 24–26 son propuestas de esta revisión. El Excel complementario permite registrar responsable, compromiso, respuesta y evidencia de cierre.

## Decisiones prioritarias

Resolver la relación entre el periodo anual del cuestionario y el marco de seis meses, y armonizar la preselección por perfil con la asignación de módulos. En paralelo, corregir rutas del gestor, aplicabilidad de preguntas, correspondencia de códigos y versiones. Las acciones propuestas deben ser validadas por el equipo técnico.

# 01. EPS - Módulo 3 (M3EPS_P10) · IPS - Módulo 1 (M1IPS_P10)

Prioridad: Alta | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: El enunciado de P10 ya no pregunta por los minutos de desplazamiento: pregunta «¿Cuánto tiempo transcurrió desde la solicitud del servicio hasta…?» (DD-HH:MM), duplicando P03. En EPS - Módulo 3 además tiene errores de digitación («¿Cuántos tiempo…», «en qué»). P10a sigue preguntando por el transporte «para ese desplazamiento».

Impacto: El tiempo de desplazamiento no es medible con V07.

Indicadores afectados: IND-ACC-11 (suspendido)

Acción propuesta: Restituir: «¿Cuántos minutos le tomó el desplazamiento desde su lugar de residencia hasta el lugar donde fue a tomar los servicios?» (respuesta en minutos), como figura en el Plan de Análisis.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 4

# 02. Sección B — T15 a T18 en EPS - Módulo 1

Prioridad: Alta | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: El módulo de no usuarios (T06 = "No") incluye preguntas de experiencia, facilidad de acceso y recomendación del sitio de atención, que no aplican a quien no usó servicios.

Impacto: Datos no interpretables; riesgo de sesgar los consolidados si se incluyen.

Indicadores afectados: IND-SAT-02; IND-SAT-04; IND-SAT-05

Acción propuesta: Retirar T15, T16 y T18 de EPS - Módulo 1 (conservar T17, recomendación de la EPS). Mientras tanto, excluirlas del cálculo.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 5

# 03. Sección B — T15 a T18 (todos los módulos)

Prioridad: Alta | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: El mismo código T no identifica el mismo constructo: en IPS - Módulo 2, T17 = sitio de atención y T18 = prestador (no se pregunta por la EPS); en IPS - Módulo 4, T17 = prestador (no hay T18 ni NPS de EPS); en Gestor - Módulo 1, T16 = NPS del gestor (rotulado «Acceso general») y T17 = EPS, sin pregunta de facilidad de acceso.

Impacto: Cálculo automatizado por código T produciría mezclas de constructos. La matriz asigna la variable por módulo en cada ficha.

Indicadores afectados: IND-SAT-01; IND-SAT-02; IND-SAT-03; IND-SAT-05

Acción propuesta: Homologar: T15 experiencia · T16 facilidad de acceso · T17 NPS EPS · T18 NPS prestador/sitio en los 8 módulos; el NPS del gestor como pregunta propia de la Sección C. Si no se homologa, asignar códigos distintos a constructos distintos.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 6

# 04. Plan de Análisis e Índice del libro ENUS

Prioridad: Alta | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: Están desactualizados frente a los formularios: el Plan lista preguntas de cierre como P17–P20 de cada módulo (hoy T15–T18 en Sección B), incluye M2EPS_P21, P23, P26 y P27 que no están en el formulario, y no refleja la renumeración de Gestor - Módulo 1 (nueva M1GES_P12). El Índice indica «Versión 04» y conteos de Sección C que no coinciden (p. ej., EPS - Módulo 3: 22).

Impacto: La matriz toma como fuente única los formularios de cada módulo.

Indicadores afectados: Todos (trazabilidad)

Acción propuesta: Regenerar el Plan de Análisis y el Índice desde los formularios V07 y registrar los cambios V04 → V07 en el Control de Cambios del instrumento.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 7

# 05. Gestor - Módulo 1 — saltos (M1GES_P07, P09, P10)

Prioridad: Alta | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: Por la inserción de la nueva M1GES_P12 (tiempo de entrega a domicilio), los saltos «Pase a M1GES_P12» quedaron desplazados: M1GES_P07 = "Sí" lleva al tiempo de domicilio en lugar de saltar la ruta de pendientes; P09 = "No" y P10 = "No" deberían llevar a P13.

Impacto: Poblaciones incorrectas para gasto de bolsillo, domicilio y tiempo de espera en el punto de dispensación.

Indicadores afectados: IND-GAB-02; IND-MED-05; IND-MED-06

Acción propuesta: Corregir: P07 = "Sí" → P14; P09 = "No" → P13; P10 = "No" → P13; P11 = "Sí" → P12; P11 = "No" → P13. Aplicar filtros en el procesamiento mientras tanto.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 8

# 06. Gestor - Módulo 1 — M1GES_P08

Prioridad: Media | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: El tiempo de espera en el punto de dispensación solo se pregunta a quienes NO recibieron todos los medicamentos (salto desde P07).

Impacto: Sesgo de selección: no representa la experiencia de todos los usuarios del punto.

Indicadores afectados: IND-MED-05

Acción propuesta: Preguntar M1GES_P08 a todos los usuarios que asistieron al punto de dispensación (ubicarla antes de P07).

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 9

# 07. Gestor - Módulo 1 — código «M1GES-P12» y nota de M1GES_P11

Prioridad: Media | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: El código usa guion en lugar de guion bajo. La nota de M1GES_P11 («indique cuántos días se tardó el domicilio») duplica la nueva M1GES_P12.

Impacto: Riesgo de error en la carga de la base de datos y doble registro del tiempo.

Indicadores afectados: IND-MED-06

Acción propuesta: Normalizar a M1GES_P12 y retirar la nota de M1GES_P11.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 10

# 08. EPS - Módulo 2 — Sección B

Prioridad: Media | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: T13 y T14 aparecen duplicadas (filas 75/77 y 108/110) y el orden de la Sección B difiere del resto de módulos (T07 antes de T06; T08 después de T09).

Impacto: Doble registro de la misma variable por encuestado.

Indicadores afectados: IND-INF-09; IND-EXI-01

Acción propuesta: Eliminar la primera aparición de T13/T14 y ordenar la Sección B igual que en los demás módulos.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 11

# 09. EPS - Módulo 2 — T09

Prioridad: Media | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: La lista de servicios tiene 17 opciones con códigos repetidos (dos opciones «5» y dos «6») y difiere de la lista de 10 opciones de los otros módulos.

Impacto: Codificación ambigua; T09 no es comparable entre módulos.

Indicadores afectados: IND-ACC-01 (control de calidad)

Acción propuesta: Recodificar con numeración única y homologar con los otros módulos (o documentar la lista ampliada como propia de EPS - Módulo 2).

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 12

# 10. Formatos de tiempo (varios módulos)

Prioridad: Media | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: La misma pregunta compartida usa formatos distintos: M3EPS_P03 (DD-HH:MM) frente a M1IPS_P03 (días con decimales); M2IPS_P12b (DD-HH:MM) frente a M3IPS_P10 (horas con decimales). El Control de Cambios V04 describía «número de horas/días», pero los formularios V07 usan DD-HH:MM.

Impacto: Obliga a conversión previa (t_d, t_h, t_m) y eleva el riesgo de errores de unidad.

Indicadores afectados: IND-ACC-03; IND-ACC-04; IND-ACC-05; IND-ACC-13; IND-ACC-14; IND-ACC-15; IND-MED-04; IND-MED-05; IND-MED-06

Acción propuesta: Unificar el formato de todas las preguntas de tiempo (recomendado DD-HH:MM con validación de rangos) y documentarlo en el diccionario de datos.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 13

# 11. Sección B — T05

Prioridad: Media | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: La escala del formulario tiene 5 niveles (Deficiente / Malo / Regular / Buena / Excelente), mientras el Control de Cambios V04 registra 6 niveles (Excelente / Muy buena / Buena / Regular / Mala / Muy mala). Hay mezcla de género gramatical (Malo / Buena).

Impacto: Ruptura de serie y ambigüedad sobre la escala oficial.

Indicadores afectados: IND-PES-01

Acción propuesta: Confirmar la escala oficial. Si se mantiene la de 5 niveles, homogeneizar la concordancia (Deficiente / Mala / Regular / Buena / Excelente).

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 14

# 12. IPS - Módulo 2 — categoría de triage

Prioridad: Media | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: No se registra la categoría de triage asignada al usuario.

Impacto: No es posible contrastar el tiempo de espera post-triage contra el estándar por categoría (Res. 5596 de 2015).

Indicadores afectados: IND-ACC-04

Acción propuesta: Agregar una pregunta «¿Qué clasificación de triage le asignaron?» (I a V / No sabe) o capturarla del registro de la IPS.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 15

# 13. EPS - Módulo 1 — M1EPS_P06 a P09

Prioridad: Media | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: Las preguntas sobre valoración, intervención, orientación y remisión por el EBS no tienen salto desde M1EPS_P05 (caracterización del hogar).

Impacto: Encuestados sin visita del EBS pueden responder «Sí»; denominador incierto.

Indicadores afectados: IND-EBS-02; IND-EBS-03; IND-EBS-04; IND-EBS-05

Acción propuesta: Agregar salto: M1EPS_P05 = "No" → M1EPS_P10.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 16

# 14. EPS - Módulo 1 — alcance de la medición del EBS

Prioridad: Baja | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: La cobertura de los Equipos Básicos de Salud solo se indaga en no usuarios.

Impacto: No se puede estimar la cobertura poblacional de los EBS.

Indicadores afectados: IND-EBS-01

Acción propuesta: Incluir M1EPS_P05 también en EPS - Módulo 2 (afiliados en general).

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 17

# 15. EPS - Módulo 2 — bloque OCDE

Prioridad: Media | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: El formulario conserva 4 de los 8 ítems OCDE registrados en el Plan de Análisis (faltan M2EPS_P21, P23, P26 y P27) y la numeración queda discontinua.

Impacto: El índice de atención centrada en la persona es una versión abreviada, no comparable con la batería OCDE completa.

Indicadores afectados: IND-PCC-01

Acción propuesta: Decidir si se restituyen los 4 ítems; si no, renumerar y documentar la versión abreviada.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 18

# 16. EPS - Módulo 2 — M2EPS_P04 a P11

Prioridad: Baja | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: Ambigüedad entre «Nunca» y «No necesitó solicitarla / ejercerla».

Impacto: Denominador incierto para el ejercicio efectivo de derechos.

Indicadores afectados: IND-DER-01; IND-EXI-02

Acción propuesta: Precisar en la instrucción: «Nunca = lo necesitó pero no lo ejerció».

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 19

# 17. EPS - Módulo 2 — M2EPS_P18, P19 y P28

Prioridad: Baja | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: Los ítems de satisfacción refieren a «la EPS/IPS» en conjunto.

Impacto: No permiten atribuir el resultado a un solo actor.

Indicadores afectados: IND-DER-02

Acción propuesta: Separar el actor evaluado o precisar que se refiere a la experiencia global con el sistema.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 20

# 18. IPS - Módulo 1 — M1IPS_P15

Prioridad: Baja | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: Ambas respuestas pasan a P16: no existe la pregunta de magnitud del gasto (P15a) a nivel IPS, a diferencia de EPS - Módulo 3.

Impacto: La magnitud del gasto de bolsillo solo se estima a nivel EPS.

Indicadores afectados: IND-GAB-04

Acción propuesta: Replicar M3EPS_P15a en IPS - Módulo 1 (pendiente también registrado en la hoja Hallazgos del instrumento).

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 21

# 19. IPS - Módulo 2 (M2IPS_P03) frente a IPS - Módulo 3 (M3IPS_P02)

Prioridad: Baja | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: El Plan de Análisis las declara compartidas, pero tienen opciones distintas (público/privado/propia de la EPS frente a nivel de complejidad).

Impacto: La desagregación «tipo de institución» no es comparable entre urgencias e internación.

Indicadores afectados: IND-ACC-04; IND-ACC-12; IND-ACC-15; IND-SAT-02

Acción propuesta: Homologar las opciones o separar dos variables (naturaleza jurídica y nivel de complejidad).

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 22

# 20. IPS - Módulo 4 — M4IPS_P05

Prioridad: Baja | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: La pregunta fusionada incluye a la vez «Ninguna vez», «No recuerda» y «No aplica».

Impacto: «No aplica» no es claro para quien tuvo una cirugía agendada.

Indicadores afectados: IND-ACC-09

Acción propuesta: Retirar «No aplica» o definir cuándo aplica.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 23

# 21. EPS - Módulo 1 — M1EPS_P02

Prioridad: Baja | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: No se indica si es respuesta única o múltiple y no existe la opción «No acudió a ningún lugar».

Impacto: Respuestas forzadas en no usuarios que no buscaron atención.

Indicadores afectados: IND-NUS-05

Acción propuesta: Agregar la opción «No acudió a ningún lugar / no lo necesitó» y precisar el tipo de respuesta.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 24

# 22. Sección B — T08

Prioridad: Baja | Estado: Pendiente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: No se indica si es respuesta única o múltiple.

Impacto: Regla de conteo incierta.

Indicadores afectados: IND-ACC-16

Acción propuesta: Precisar «seleccione la principal» o habilitar respuesta múltiple.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 25

# 23. Matriz de indicadores (versión anterior)

Prioridad: No aplica | Estado: Resuelto en fuente

Origen: Matriz V07: hallazgo documentado

Observación: La hoja «Presentación» anunciaba una hoja «Catálogo de preguntas» que no existía en el libro.

Impacto: Los códigos de pregunta no podían resolverse dentro de la matriz.

Indicadores afectados: Todos

Acción propuesta: Incorporada en esta versión, generada directamente desde los formularios V07.

Fuente y ubicación: Matriz_de_indicadores_-_Fichas_tecnicas_ENUS_V07_30092026.xlsx | Hallazgos del instrumento | fila 26

# 24. Periodo del cuestionario y marco

Prioridad: Alta | Estado: Requiere decisión

Origen: Contraste con documento técnico

Observación: Las preguntas V07 usan el último año; el diseño técnico mantiene atenciones registradas en los últimos seis meses.

Impacto: Los universos y periodos pueden no coincidir; afecta interpretación y calibración.

Indicadores afectados: Transversales y por módulo

Acción propuesta: Definir y documentar la relación entre ventana de elegibilidad, periodo de las preguntas y universo anual. No cambiar automáticamente todos los periodos.

Fuente y ubicación: Formulario V07 (Índice y módulos) / capítulos 06, 13 y 18

# 25. Perfil de aplicación y asignación de módulos

Prioridad: Alta | Estado: Requiere decisión

Origen: Contraste con documento técnico

Observación: El Índice del formulario describe preselección por perfil, incluido no usuario; el documento técnico plantea asignación aleatoria dentro del actor.

Impacto: Puede asignarse contenido no aplicable; las probabilidades y los universos de los pesos dependen de la decisión.

Indicadores afectados: Todos los modelos de módulo

Acción propuesta: Resolver la elegibilidad por módulo y el universo de EPS 1. Recalcular probabilidades y revisar los totales de calibración si cambia el conjunto asignable.

Fuente y ubicación: Formulario V07 (Índice y módulos) / capítulos 06, 13 y 18

# 26. Identificación de versión y documentación del prototipo

Prioridad: Media | Estado: Requiere decisión

Origen: Contraste con documento técnico

Observación: Los nombres de los archivos son V07, algunos encabezados internos dicen V04 y las capturas de ClicSalud muestran una estructura anterior.

Impacto: Dificulta identificar la especificación que debe implementar y auditar el equipo.

Indicadores afectados: Todos (trazabilidad)

Acción propuesta: Unificar identificadores de versión y fechas. Actualizar las capturas después de implementar los textos y rutas aprobados.

Fuente y ubicación: Formulario V07 (Índice y módulos) / capítulos 06, 13 y 18